附件3：

深圳大学2025年研究生高水平学科竞赛资助项目申请表

学院（部）：电子与信息工程学院

| 竞赛信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞赛名称 | 第20届“兆易创新杯”中国研究生电子设计竞赛 |  |  |  |  |  |  |  | 竞赛类别 |  |  | A类学科竞赛 |  |  |
| 竞赛层次 | 国家级 |  |  | 指导单位/ 主办单位 |  | 教育部学位管理与研究生教育司 |  |  | 开始报名时间 初赛/省赛时间 决赛/国赛时间 |  |  | 2025.03.26 2025.07 2025.08 |  |  |
| 赛队队长姓名 | 褚仕成 |  |  | 赛队学生成员 总人数 |  | 2人 |  |  | 参赛方式 |  |  | 线下 |  |  |
| 第一指导 教师姓名 | 何业军 |  |  | 第一指导教师 联系方式 |  |  |  |  | 第一指导教师 校园卡号 |  |  |  |  |  |
| 第一指导教师所在 学院（部） | 电子与信息工程学院 |  |  | 其他指导教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞赛项目 实施方案 | （1.竞赛简介、学校组织实施竞赛的软硬件条件、项目开展的详细计划、预期目标等；2.申请《目录》以外的竞赛，须详细说明竞赛的主办单位、举办届数和规模、层次和定位、学科/行业/社会影响力、申请参加该竞赛的必要性、竞赛官网等） 本项目参加“兆易创新杯”第二十届中国研究生电子设计竞赛“小米”企业赛题五：蓝牙遥控器在空调上的应用 。目标是设计一款低功耗蓝牙 (BLE) 遥控器，替代传统红外遥控器，实现一个遥控器对多个空调设备的控制及双向通信。 依托深圳大学信息与通信工程专业的实验室资源，包括必要的电子测试设备、焊接工具及ESP32等蓝牙模块，并利用ESP-IDF等软件开发环境进行项目研发实现。 在接下来三周的时间项目将按以下计划进行开发：第一周聚焦核心的BLE Mesh配网、基于RSSI的近距离控制逻辑以及空调独立控制与在线状态检测功能。第二周将完成遥控器的UI界面，并实现Wi-Fi连接与Web服务端的搭建，支持远程控制、状态监测及网络配置，同时加入Web登录安全验证。第三周将探索多遥控器协同工作及按楼层组播群控功能，并进行全面测试与优化。 最终预期交付一个功能完整的遥控器原型，能够稳定实现多空调的智能蓝牙组网控制，提供便捷的Web交互界面，并按时提交包括实物作品、技术论文、演示视频、完整源代码、电路图及答辩PPT在内的全部竞赛材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院（部）该项赛事近两届 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 赛队成员信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学号 |  | 姓名 |  | 年级 |  |  | 学院（部） |  |  | 联系电话 |  |  | 学籍导师 |  |  |
| 队长 |  | 褚仕成 |  | 2024级 |  |  | 电子与信息工程学院 |  |  | 15096658875 |  |  | 何业军 |  |  |
| 队员1 |  | 吴文婷 |  | 2024级 |  |  | 电子与信息工程学院 |  |  | 13129534968 |  |  | 张沛昌 |  |  |
| 竞赛项目 经费预算 |  | 注意事项：开支类别主要包括宣传费、报名费、资料费、耗材费、差旅费等。同一竞赛既有省级又有国家级（含国际级）的项目，需按级别独立预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 校级、省级 |  |  |  |  |  | 国家级、国际级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开支类别 | 金额（元） |  | 备注 |  |  | 开支类别 |  |  | 金额（元） |  |  | 备注 |  |
|  |  | 报名费 | 500 |  |  |  |  | 差旅费 |  |  | 3000 |  |  |  |  |
|  |  | 差旅费 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耗材费 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 4500 |  |  |  |  | 小计 |  |  | 3000 |  |  |  |  |
|  |  | 总计： 7500元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞赛第一指导教师意见 |  | 第一指导教师签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.研究生参加学科竞赛须征得学籍导师同意；

2.申请表由研究生填写，以赛队为单位进行申报。多个赛队合并填写1份申请表的，视为1个赛队；

3.赛队队长须为本校在读研究生，且赛队成员须有不少于三分之二的学生为本校在读研究生。预计于本年度毕业的研究生不得担任队长；

4.每个研究生限任1个赛队的队长，可同时作为多个赛队的队员。